**Календарный план реализации проекта на 2018-2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результаты** |
| 1. | Подготовительный | Издание приказа о присвоении статуса | Июнь 2018 | Приказ департамента образования мэрии города Ярославля |
| Педагогический совет средней школы № 32 на тему: «Проектные формы учебной деятельности в классах инклюзии» | Сентябрь 2018 | Материалы на сайте средней школы № 32,  Разработка рабочих программ внеурочной и досуговой деятельности обучающихся классов инклюзии. |
| Составление плана работы МИП | Сентябрь 2018 | План реализации проекта МИП |
| Составление совместных планов работы с организацией дополнительного образования Дома культуры «Красный Перекоп» | Октябрь 2018 | План деятельности в досуговое время |
| Определение творческой группы, ответственной за направления МИП | Октябрь 2018 | Приказ по организации |
| Семинар для педагогических кадров по организации проектных форм деятельности в урочное, внеурочное время и досуговой деятельности. | Октябрь 2018 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Работа творческих групп по разработке алгоритмов действий в проектной деятельности обучающихся с основными источниками информации и тематики учебных проектов. | Ноябрь 2018 | Пакет дидактических материалов |
| Педагогический совет «Этапы включения проектных форм в урочное и внеурочное время» | Декабрь 2018 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Создана информационная и учебно – методическая база для реализации проектной деятельности; | Декабрь 2018 | Учебно-методические и дидактические материалы. |
| 2. | Практический | Семинар для педагогических работников» «Модель сетевого взаимодействия школы и организации дополнительного образования» | Январь 2019 | Модель взаимодействия. |
| Круглый стол для обучающихся основной ступени (5-9 классы) «Первые шаги в науку» | Февраль 2019 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Круглый стол для обучающихся начальной ступени (1-4 классы) «Мои первые исследования» | Март 2019 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Проведение методического совета по включению проектных форм в учебные предметы. | Март 2019 | Протокол методического совета школы. |
| Цикл занятий для обучающихся начальных классов «Дорога добра» - эколого-краеведческой направленности. | Март-май 2019 | Программа реализации. |
| Цикл занятий для обучающихся начальных классов «Экологический театр» - эколого-краеведческой направленности. | Январь -май 2019 | Программа реализации. |
| Проведение учебных занятий по предметам учебного плана с применением алгоритмов проектной деятельности в 1-9 классах инклюзии. | Январь – май 2019 | Учебно-методические, дидактические материалы, технологические карты уроков. |
| Проведение внеклассных мероприятий в проектной форме для обучающихся школы:  -9 мая  -День космонавтики  -День науки | Май 2019  Апрель 2019  Март 2019 | Сценарии мероприятий,  Материалы мероприятий. |
| Проведение семинаров, тренингов и мастер-классов по обобщению опыта организации проектной деятельности в классах инклюзии. | Март 2019 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Проведение родительской конференции «Проектируем вместе» | Февраль 2019 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Корректировка учебного плана школы с учетом внедрения проектов как формы промежуточной аттестации | Май 2019 | Учебный план на 2019-2020 учебный год |