**Календарный план реализации проекта на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результаты** |
| 2. | Практический  | Корректировка учебно методических материалов с учетом включения проектных форм учебной деятельности | Июнь -сентябрь 2019  | Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности, дидактических материалов |
| Проведение методического совета по включению проектных форм в учебные предметы «Первые результаты: перспективы и трудности» | Сентябрь 2019 | Протокол методического совета школы. |
| Деловая игра для обучающихся «Проектория» | Сентябрь 2019 | Технологическая карта мероприятия |
| Семейный проект «Путешествие в город мастеров» | Октябрь 2019 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Педагогический совет «Организация проектной деятельность с обучающимися классов инклюзии: проблемы, перспективы и трудности» | Октябрь 2019 | Протокол педагогического совета |
| Уроки добра и творчества, единые классные часы в проектной форме | Ноябрь 2019 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Семинары для педагогических работников в проектных формах по обобщению опыта проектной деятельности в классах инклюзии | Ноябрь 2019 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Обобщение материалов проектной деятельности классов инклюзии | Декабрь 2019 | Рабочие материалы сборника |
| 3. | Аналитический  | Проведение заседаний методического и педагогического советов «Результаты организации проектной деятельности в классах инклюзии» | Январь 2020 | Протоколы методического и педагогического советов. |
| Проведение методических объединений | Февраль 2020 | Протоколы ШМО |
| Проведение экспертизы наработанных материалов | Март 2020 | Материалы на сайте средней школы № 32 |
| Проведение круглого стола организациями | Март 2020 | Публикации материалов на сайте средней школы № 32 |
| Анализ и обобщение проектной деятельности в виде сборника материалов | Апрель 2020 | Рецензия сборников материалов |
| Выступления педагогов на конкурсах и конференциях с результатами работы | Апрель 2020 | Выступления материалов |