Промежуточный отчет по реализации проекта

«Сопровождение непрерывного профессионального роста молодых специалистов в форме сетевого взаимодействия образовательных организаций»

за I полугодие 2021-2022 учебного года

координатор проекта: Копеина Ольга Владимировна, директор средней школы №32

| №п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - распределение функциональных обязанностей для реализации проекта среди организаций-участников; - корректировка базы данных молодых специалистов и наставников ОО, участвующих в реализации проекта; -знакомство молодых специалистов с нормативной и методической документацией ОО (для молодых специалистов первого года работы). | 1. Совещание координаторов – руководителей проекта и рабочих групп ОО с целью составления перспективного планирования МИП на 2021/2022 учебный год; 2. Проведение организационных встреч и семинаров наставников и молодых специалистов ОО; 3. Диагностирование адаптивности профессиональных запросов молодых специалистов ОО; 4. Разработка и корректировка индивидуальных профессиональных маршрутов (дорожных карт) молодых специалистов школы; 5. Формирование и корректировка программы сетевого сопровождения личностного роста и развития начинающих педагогов школы. | Определение цели взаимодействия, выстраивание отношений, взаимопонимания и доверия, определен круг обязанностей, полномочий субъектов, составлено перспективное планирование работы на 2021-2022 учебный год. Внесена корректировка в базу данных молодых специалистов и наставников с выявленными ресурсами и профессиональными дефицитами на учебный год. | Поставлены цели, определен круг обязанностей на 2021-2022 учебный год. Выявлены ресурсы и профессиональные дефициты молодых специалистов ОО, участвующих в проекте с использованием инструментария оценки уровня сформированности профессиональных дефицитов молодых специалистов. Внесена корректировка в формирование наставнических пар с учетом традиционного, реверсивного, партнерского, тематического и сетевого наставничества. Проведены мероприятия, способствующие устранению профессиональных дефицитов в области начального информирования молодых педагогов с точки зрения юридического и методического сопровождения образовательной деятельности. |  |
| 2. | Работа наставников через проведение тренингов и семинаров по формированию понятия наставничества, его преимуществ, целей и задач. | 1. Проведение тренинг – семинара «Эффективный наставник» в рамках школ участников МИП | Повышение мотивации наставников к выполнению задач по адаптации и ликвидации профессиональных дефицитов наставляемых. Восполнение основ психологических знаний и коммуникативных навыков при работе с наставляемыми, владение инструментами анализа, планирования и контроля процессов наставничества. | Наставники имеют основы психологических знаний и коммуникативных навыков при работе с наставляемыми, владеют инструментами анализа, планирования и контроля процессов наставничества. |  |
| 3. | Работа с молодыми специалистами через проведение методических семинаров, квестов, участие в конкурсах профессионального мастерства. | 1. Проведение мероприятий: - мировое кафе «Знаю – хочу узнать – могу поделиться» по страницам сайта проекта; - современные подходы к проведению воспитательных мероприятий; - методический квест «Как добиться успеха в профессиональной деятельности педагога?»; -конкурс профессионального мастерства «Воспитать человека»; - панорама открытых уроков молодых специалистов, подготовленных в паре наставник – молодой специалист школы «От поколения к поколению»; - использование ресурсов «Школы молодого педагога» на базе ГЦРО города Ярославля; - групповые и индивидуальные консультации для наставников и молодых специалистов по вопросам профессиональной деятельности. | Разработана индивидуальная траектория развития каждого молодого специалиста. | Повышение уровня удовлетворенности молодых педагогов собственной профессиональной деятельностью и улучшение личного психоэмоционального состояния. Повышение уровня удовлетворенности молодых педагогов сетевым методическим сопровождением. Наличие мотивации у молодых педагогов к профессиональной деятельности. Понижение уровня эмоционального выгорания молодых педагогов. Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в закрепленных классах. Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществом Повышение профессиональной активности молодых педагогов: рост числа собственных профессиональных работ, участие в колнкурсах профессионального мастерства. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: Додон Анна Александровна, заместитель директора