| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПРИКАЗ |
| --- |
| 26.06.2017 | № 01-05/502 |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию школьных служб медиации в муниципальных образовательных организациях города Ярославля до 2020 года |  |

В целях реализации Национальной стратегии развития до 2020 года , утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту  по развитию школьных служб медиации  в муниципальных образовательных организациях города Ярославля до 2020 года (далее – дорожная карта) (Приложение 1).

2. Утвердить состав муниципального совета координаторов  служб  медиации (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор  департамента                                                                                         Е.А.Иванова

#### Приложение  1

к приказу департамента образования мэрии

города Ярославля от 26.06.2017 № 01-05/502

Дорожная карта

по развитию школьных служб медиации в муниципальных образовательных организациях города Ярославля

до 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческое обеспечение деятельности: |
| 1.1. | Создание Рабочей группы для разработки и координации развития медиации (примирения) в муниципальной системе образования Создание и организация работы Муниципального совета координаторов служб медиации (примирения) образовательных организаций | Приказ и положение о создании рабочей группы и /или совета | Май 2017г. | ДО, ГЦППМС, МОУ СШ № 66, МОУ СШ №13, МОУ ДО ЦДТ «Витязь» Рабочая группа |
| 1.2. | Определение стратегии развития муниципальной службы медиации (примирения) в муниципальной системе образования: - определить цель и задачи Муниципальной службы медиации (примирения) на определенный период; - описать модель Муниципальной службы медиации (примирения): - определить типы ситуаций, с которыми служба будет работать; | Дорожная карта развития медиации (примирения) в муниципальной системе образования | До сентября 2017г. | Рабочая группа, Совет |
| 1.3. | Проработка и реализация деятельности различных моделей служб медиации (примирения), предлагаемых к реализации в муниципальной системе образования: - Школьная служба медиации (примирения); - сетевая служба (объединяющая несколько образовательных организаций), - городская служба медиации (обращение в ситуации осложненных случаев) | Структура деятельности различных моделей служб медиации (примирения), предлагаемых к реализации в муниципальной системе образования | До сентября 2017г. | Рабочая группа, Совет |
| 1.4. | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам деятельности Муниципальной службы медиации и Школьных служб медиации (примирения): -определить цель и задачи межведомственного взаимодействия, - участников взаимодействия; -определить типы ситуаций, в которых данное межведомственное взаимодействие будет осуществляться; - определить порядок работы с медиативным случаем при межведомственном взаимодействии | Схема совместной деятельности участников межведомственного взаимодействия Делегирование полномочий в рабочих группах Муниципальной службы медиации (примирения) Порядок работы с медиативным случаем согласованным всеми субъектами взаимодействия | Сентябрь – октябрь 2017г. | Рабочая группа, Совет |
| 1.5. | Организация и проведение городских информационных семинаров-совещаний по вопросам развития Школьных служб медиации (примирения) для формирования команды инициаторов и освоение ими навыков ведущих программ: - для директоров образовательных организаций; - заместителей директоров образовательных организаций, участников будущей Школьной службы медиации (примирения) | План мероприятий по формированию инициативной команды. Программа развития профессиональной компетентности педагогов муниципальной системы образования: по вопросам реализации медиативного подхода | Сентябрь 2017г.– май 2018г. | Рабочая группа, Совет |
| 1.6 | Координация, контроль за деятельностью служб медиации образовательных организаций Мониторинг деятельности муниципальной и Школьных служб медиации (примирения) | Результаты мониторинга. Оценка готовности педагогов к внедрению Службы медиации (примирения) | Сентябрь 2017г.– май 2018г. | Рабочая группа, Совет |
| 1.7. | Внесение изменений в структуру Программ воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего образования (раздел «Школьная служба медиации») | Скорректирована основная образовательная программа |  | ДО, Рабочая группа, Совет, ОО |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение муниципальной и Школьных служб медиации (примирения): |
| 2.1. | Разработка нормативной правовой документации (департамента образования, образовательной организации), регламентирующих работу: - положения о Муниципальной службе медиации (примирения) и Школьной службе медиации (примирения); - положение о Муниципальном совете координаторов служб медиации (примирения), план работы совета, полномочия членов совета; - порядок работы ведущего восстановительных программ со случаем; - порядок создания службы медиации (примирения); Определение перечня нормативной правовой документации, необходимой для медиатора; - должностные инструкции специалистов Муниципальной службы медиации, и Школьной службы медиации; - этический кодекс для медиаторов | Приказ департамента образования о создании Муниципальной службы медиации образовательных организаций Приказ департамента образования о типовом положении Службы медиации в образовательной организации (Школьной службы медиации) Приказы департамента образования Перечень нормативных документов, регламентирующих функционирование и развитие служб медиации (примирения) | Сентябрь-ноябрь 2017 | Рабочая группа, Совет, ДО ГЦППМС, МОУ СШ № 66, 13, ДО, ОО |
| 2.2. | Разработка других документов, регламентирующих работу службы в образовательных организациях: - план работы; - форма отчета о деятельности Муниципальной службы медиации, и Школьной службы медиации; - форма описания работы по медиативному случаю; - критерии оценки качества проведения восстановительных программ; - разработка процедуры обратной связи от участников конфликта, прошедших восстановительную программу; - правила ведения документации службы с учетом соблюдения конфиденциальности и защите персональных данных. | Нормативные документы для использования в работе | Сентябрь-ноябрь 2017 | Рабочая группа, Совет, ДО ГЦППМС МОУ СШ№ 66 |
| 3. | Стратегия развития муниципальной медиации (в муниципальной системе образования в целом и в образовательных организациях): |
| 3.1. | Создание первичных служб медиации (примирения) в образовательных организациях (цель: разрешение конфликтных ситуаций на базе образовательных организаций): - формирование команды инициаторов для создания Школьной службы медиации (примирения) в образовательной организации; - организация семинаров для всех участников образовательных отношений (педагогов, родителей, обучающихся), - апробация практической работы (примирения) и первичная оценка деятельности служб; - определение вариантов контроля деятельности «молодой» Школьной службы медиации (примирения) и помощи и поддержки развития «молодой» Школьной службы медиации (примирения) | Психологически комфортная и безопасная среда в образовательной организации. Профилактика конфликтов в рамках организации. Программа поддержки становления Школьной службы медиации. | Январь – май – сентябрь 2017г. | Рабочая группа, Совет, ДО ГЦППМС МОУ СШ № 66 |
| 3.2. | Развитие существующих школьных медиативных служб (цель: разрешение конфликтных ситуаций на базе образовательных организаций; методическое обеспечение) - Определение «рисков» развития Школьной службы медиации и стратегий работы с ними; - обучение обучающихся – медиаторов эффективным стратегиям поведения, коммуникативным навыкам | Программа минимизации рисков в Школьных службах медиации (примирения) Программа подготовки медиаторов-ровесников | Сентябрь – декабрь 2017г. | ОО, Рабочая группа, Совет, ГЦППМС МОУ СШ № 66,13 |
| 3.3. | Определение школ – районных базовых площадок по медиации (примирению) (цель: разрешение сложных конфликтных ситуаций на базе образовательных организаций; методическое обеспечение); - определить задачи районных базовых площадок; - определить типы ситуаций, с которыми базовые площадки будут работать; - схему взаимодействия между Муниципальной службой медиации – Школьной службы медиации – районными базовыми площадками. | Специализация базовых площадок в муниципальной системе образования: Программа семинаров базовых площадок по урегулированию конфликтов | Октябрь – декабрь 2017г. | Рабочая группа, Совет |
| 3.4 | Создание городской медиативной службы на базе МУ ГЦППМС (разбор сложных конфликтных ситуаций; работа по запросу департамента образования; супервизии медиаторов и т.д.); - определить цель и задачи городской медиативной службы; - определить типы ситуаций, с которыми городская медиативная служба будет работать; - схему взаимодействия между Муниципальной службой медиации - Школьной службой медиации – районными базовыми площадками; - создать комнату медиации (примирения) и её программу деятельности. | Создана комната медиации (примирения) и программа её деятельности на базе МУ ГЦППМС Циклограмма деятельности городской медиативной службы на базе МУ ГЦППМС | Сентябрь – декабрь 2017г | Рабочая группа, Совет, ГЦППМС |
| 4. | Информационно-методическое обеспечение деятельности. Подготовка педагогических работников образовательных организаций, специалистов, курирующих Школьные службы медиации (примирения) на курсах повышения квалификации |
| 4.1. | Организация и проведение информационных семинаров для специалистов системы образования по вопросам школьной медиации (примирения) и создания школьных служб | Информированность участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода | Постоянно в 2017-2018гг. | ГЦППМС МОУ СШ№ 66,13 |
| 4.3. | Проведение в образовательных организациях тренинговых занятий для педагогов, обучающихся и родителей по обучению навыкам ведения медиативных встреч, работе в команде | Медиативная компетентность участников образовательного процесса | Постоянно в 2017-2018гг | ГЦППМС МОУ СШ№ 66,13 |
| 4.4. | Подготовка педагогических работников образовательных организаций, специалистов, курирующих Школьные службы медиации (примирения) на курсах повышения квалификации | Медиативная компетентность педагогических работников образовательных организаций | Сентябрь 2017г.– май 2018г. | ОО, Рабочая группа, Совет |
| 4.5. | Работа городского лагеря юных медиаторов на базе МОУ СШ № 66. Организация выездного обучающего сбора юных медиаторов | Освоение обучающимися 5-8 классов образовательных организаций коммуникативных навыков и способов управления конфликтными ситуациями | Октябрь-ноябрь 2017г. Ноябрь - декабрь | ГЦППМС МОУ СШ№ 66, ДО, Рабочая группа |
| 4.6. | Организация методической помощи, проведение супервизий для школьных медиаторов | Методический десант по запросу Школьной службы медиации (примирения) | Постоянно | ГЦППМС |
| 4.7. | Проведение городского конкурса, участие в работе регионального фестиваля медиации (примирения) | Популяризация функционирующих в муниципальной системе образования Школьных служб медиации |  | ОО, ГЦППМС МОУ СШ№ 66,13 |
| 4.8. | Освещение в средствах массовой информации результатов работы в области практического применения медиации (примирения), техник восстановительного правосудия, положительного опыта в области профилактики деструктивных конфликтов, содействие в пропаганде активного применения медиации (примирения) среди населения города Ярославля | Информированность общественности о возможностях медиации и восстановительных программ | Постоянно | Рабочая группа, Совет |
| 4.9. | Размещение информации о деятельности служб медиации (примирения) на официальных сайтах образовательных организаций | Сайты функционируют в штатном режиме Рост обращаемости к ресурсам сайта | Постоянно | Рабочая группа, Совет, ОО |
| 4.10. | Выпуск статей, методических пособий, буклетов о профилактике конфликтов и деятельности служб медиации (примирения); создание методического портфеля медиатора | Пакет методических пособий тиражирован в образовательные организации муниципальной системы образования | Ежегодно | Рабочая группа, Совет, ОО |
| 4.11. | Проведение Единого дня медиатора-ровесника | Популяризация идеи, совершенствование навыков. | Ежегодно | Рабочая группа, Совет, ОО |

#### Приложение  2

к приказу департамента образования мэрии

города Ярославля от 26.06.2017 № 01-05/502

Состав

муниципального совета координаторов  служб  медиации

Председатель совета -  Ильина Елена Александровна, заместитель директора департамента  образования  мэрии  города  Ярославля.

Члены совета:

1. Луканина Марина Федоровна, директор муниципального  учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

2. Мирошникова Марина Владимировна, директор муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь»;

3.  Мясникова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования мэрии города Ярославля;

4. Потёмина Марина  Павловна, директор муниципального общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 13»;

5. Чернецова  Светлана  Борисовна,  муниципального  общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 66».